Утверждено:

Приказом директора

МОУ «СОШ

с. Октябрьский Городок»

от 02.09.2020 № 167.1

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»на базе МОУ «СОШ с. Октябрьский Городок»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | |  | | --- | | Наименование мероприятия | | |  | | --- | | Результат | | Срок  (в течении года реализации мероприятий) |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»:  1.1 Правовое обеспечение:  - приказ директора по созданию и функционирования Центра  -утверждение Положения о деятельности центра;  Назначение руководителя центра;  -утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»;  -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами. | Апрель |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»: | Приказ директора | Апрель |
| 3 | Создание Интернет-странички на сайте школы | страничка на сайте школы | Апрель |
| 4 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста» |  | Март - Апрель |
| 5 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:  1. Анализ и подбор кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  4. Формирование штатного расписания Центра | Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров  Приказ директора | Март - Июнь |
| 6 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» | Приказ директора | По плану Министерства образования СО |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные  (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май - Август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора | Сентябрь |
| 9 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное  освещение в СМИ | Сентябрь |
| 10 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты |  |  |